## parametros
Baja | 5
Media | 10
Alta | 20
Muy alta | 48
Factor nomina | 1.5
Total horas tarea | 13
| horas tarea | costo mes ingeniero | valor mes ingeniero | valor tarea | valor hora ingeniero
administración | 4 | 5500000 | 8250000 | 206250 | 51562.5
diseño | 2 | 5500000 | 8250000 | 103125 | 51562.5
desarrollo | 5 | 3800000 | 5700000 | 178125 | 35625
pruebas | 1 | 3500000 | 5250000 | 32812.5 | 32812.5
Instalación | 0.5 | 4000000 | 6000000 | 18750 | 37500
documentación | 0.5 | 3500000 | 5250000 | 16406.25 | 32812.5
totales | 13 | 25800000 | 38700000 | 555468.75 | 42728.3654
horas diarias x desarrollador | 6
dias habiles x mes | 20

## Proyecto 1
Modulo | Función | Número de campos | Objetos | Complejidad | Acciones | Horas dedicadas | Costo | Total
Administracion Usuarios | crear Usuario | 3 | 5 | alta | 5 | 100 | 3281250
| Borrar Usuario | 3 | 5 | alta | 5 | 100 | 3281250
| Cambiar Contraseña | 2 | 2 | media | 4 | 40 | 1312500
| función 4 | 0 | 0 | baja | 0 | 0 | 0
| función 5 | 0 | 0 | baja | 0 | 0 | 0
| función 6 | 0 | 0 | baja | 0 | 0 | 0 | 7875000
Administracion de Tableros | Crear Tablero | 3 | 5 | alta | 4 | 80 | 2625000
| Borrar Tablero | 3 | 4 | alta | 4 | 80 | 2625000
| Asignar Usuario a Tablero | 2 | 6 | alta | 5 | 100 | 3281250
| función 4 | 0 | 0 | baja | 0 | 0 | 0
| función 5 | 0 | 0 | baja | 0 | 0 | 0 | 8531250
Administracion de Listas | Crear Lista | 3 | 6 | alta | 2 | 40 | 1312500
| Borrar Lista | 3 | 6 | alta | 2 | 40 | 1312500
| Asignar Usuario a Lista | 2 | 6 | alta | 5 | 100 | 3281250
| Asignar Lista a Tablero | 2 | 6 | alta | 6 | 120 | 3937500
| función 5 | 0 | 0 | baja | 0 | 0 | 0
| función 6 | 0 | 0 | baja | 0 | 0 | 0
| función 7 | 0 | 0 | baja | 0 | 0 | 0
| función 8 | 0 | 0 | baja | 0 | 0 | 0
| función 9 | 0 | 0 | baja | 0 | 0 | 0 | 9843750
Administracion de tarjetas | Crear Tarjeta | 10 | 6 | alta | 6 | 120 | 3937500
| Borrar Tarjeta | 3 | 6 | alta | 2 | 40 | 1312500
| Asignar Usuario a Tarjeta | 2 | 6 | alta | 5 | 100 | 3281250
| Asignar tarjeta a Lista | 2 | 6 | alta | 8 | 160 | 5250000
| función 5 | 0 | 0 | baja | 0 | 0 | 0
| función 6 | 0 | 0 | baja | 0 | 0 | 0
| función 7 | 0 | 0 | baja | 0 | 0 | 0
| función 8 | 0 | 0 | baja | 0 | 0 | 0
| función 9 | 0 | 0 | baja | 0 | 0 | 0 | 13781250
| Crear Tablero | 3 | 5 | alta | 4 | 80 | 2625000
| Borrar Tablero | 3 | 4 | alta | 4 | 80 | 2625000
| Asignar Usuario a Tablero | 2 | 6 | alta | 5 | 100 | 3281250
| función 4 | 0 | 0 | baja | 0 | 0 | 0
| función 5 | 0 | 0 | baja | 0 | 0 | 0 | 8531250
[6 empty] | Total $ | 48562500
[6 empty] | Total horas | 800
[6 empty] | Total dias | 133.3333
[6 empty] | Total meses | 6.6667
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0